## DESTINO Con Ejecutor Real
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [27 empty] | INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [27 empty] | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO | [27 empty] | MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO | [27 empty] | ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | [27 empty] | PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
DETALLE_PROYECTO | [27 empty] | DETALLE_PROYECTO |  |  |  |  | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES _ FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | TAB240202397918 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 2967569.29 | 2967569.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967569.29, modificado:2967569.29}} | Fresado y reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms. compactado, en la calle cerrada Esperanza Iris, col. Guayabal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0586 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | TAB240202397918 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:cerrada Esperanza Iris, lon:-92.92833163, lat:17.97825732}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2967569.29 | 2955345.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397919 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 2987268.9 | 2987268.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987268.9, modificado:2987268.9}} | Reconstrucción y fresado de pavimento de concreto asfaltico en caliente, guarniciones y banquetas, en circuito de la calle Socialista, calle Álvaro Obregón, de Blvd. Adolfo Ruíz Cortines a Blvd. Adolfo Ruíz Cortines, Fracc. Lomas de Atasta, de la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0584 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4277.9, meta_modificada:4277.9}} | TAB240202397919 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Socialista calle Álvaro Obregón de Blvd. Adolfo Ruíz Cortines a Blvd. Adolfo Ruíz Cortines Fracc. Lomas de Atasta de la colonia Atasta, lon:-92.95221114, lat:17.98970594}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2987268.9 | 2979202.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397920 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 2187422.99 | 2187422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187422.99, modificado:2187422.99}} | Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Los Mangos 2, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0591 | S | 3069 | 3265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.5, meta_modificada:912.5}} | TAB240202397920 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:calle Los Mangos 2, lon:-92.93863133, lat:17.91061651}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2187422.99 | 2169981.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397921 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 2172049.64 | 2172049.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172049.64, modificado:2172049.64}} | Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Los Mangos 3, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0593 | S | 3069 | 3265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | TAB240202397921 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:calle Los Mangos 3, lon:-92.93848779, lat:17.9102781}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2172049.64 | 2154832 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397922 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 8335919.66 | 8335919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335919.66, modificado:8335919.66}} | Reconstrucción de vialidad a base de fresado de pavimento asfaltico existente y tendido de carpeta de concreto asfáltico en caliente, en carretera Villahermosa-la Isla, colonia Miguel Hidalgo III etapa, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0585 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17053.14, meta_modificada:17053.14}} | TAB240202397922 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:carretera Villahermosa-la Isla, lon:-92.9995578, lat:17.96399284}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 8335919.66 | 8291481.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397923 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 2398615.01 | 2398615.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398615.01, modificado:2398615.01}} | Construcción de guarniciones y banquetas en acceso a la planta de residuos sólidos, Ra. Anacleto Canabal 3ra. Secc., Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0590 | S | 4883 | 5183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | TAB240202397923 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO AL EJIDO VEINTIUNO DE MARZO, lon:-92.99361868, lat:17.99843824}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 2398615.01 | 2386219.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397924 | Proyecto de inversión | 2024 | 09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | . | . | . | 983160.49 | 983160.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983160.49, modificado:983160.49}} | Construcción de carpeta de concreto asfaltico de la calle Eusebio Castillo entre la avenida Gregorio Méndez Magaña y calle Simón Sarlat, Col. Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0587 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | TAB240202397924 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO, lon:-92.92050077, lat:17.99143097}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 983160.49 | 979188.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398814 | Proyecto de inversión | 2024 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) | . | . | . | 31611139.75 | 31611139.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.161113975E7, modificado:3.161113975E7}} | Construcción de interconexiones a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0614 | S | 360 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.12, meta_modificada:458.12}} | TAB240202398814 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO ESQ. MARIANO ARISTA, lon:-92.92222544, lat:17.98471376}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 31611139.75 | 31599925.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0614-073F/2024-PMU, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.159992543E7, importe_modificado:3.159992543E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2398814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398813 | Proyecto de inversión | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | . | . | . | 12607131.98 | 12607131.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.260713198E7, modificado:1.260713198E7}} | Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Carrizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0555 | S | 46155 | 46904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2859.19, meta_modificada:2859.19}} | TAB240202398813 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASEO USUMACINTA, lon:-92.96051849, lat:18.00306707}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 12607131.98 | 11827248.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {2398813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398036 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 5600000 | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | PROYECTO 14110129.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Tamulté ¿ Buenavista ¿ La Ceiba, Tramo: Miramar ¿ La Ceiba del km 0+680 al km 3+600, en el municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Centro | 14110129 | S | 1465 | 1523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.92, meta_modificada:2.92}} | TAB240202398036 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.760195, lat:18.133626}} | 2024-05-24 | 2024-08-01 | 5600000 | 5529832.18 | 1658949.65 | 1658949.65 | 1658949.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110129-7/2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5529832.18, importe_modificado:5529832.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.53}} | {2398036/proyecto_INICIO, 2398036/proyecto_PROCESO, 2398036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398809 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 2946978.62 | 2946978.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946978.62, modificado:2946978.62}} | Reconstrucción de pavimento asfaltico; incluye saneo, suministro de material de banco, renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de impregnación y liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfaltico mejorado con polímeros, espesor promedio de 5 cms. Compactado, en la calle cerrada del Grijalva, Col. Casa Blanca | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0525 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | TAB240202398809 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle cerrada del Grijalva, lon:-92.9124157, lat:17.99974001}} | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2946978.62 | 2941053.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0525-043F/2024, contratista:EBRICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2941053.61, importe_modificado:2941053.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2398809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398810 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 1964200.43 | 1964200.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964200.43, modificado:1964200.43}} | Fresado y reconstrucción de pavimento de concreto asfaltico en calle Paseo de las Flores Colonia el Recreo, Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0529 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | TAB240202398810 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Paseo de las Flores, lon:-92.92420472, lat:18.0151202}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 1964200.43 | 1864739.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0529-057F/2024, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1864739.79, importe_modificado:1864739.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2398810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398811 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 4795399.46 | 4795399.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795399.46, modificado:4795399.46}} | Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Espejo II, calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla, calle Río Atoyac | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0533 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | TAB240202398811 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Río Tuxpan Río Atoyac Río Tecolutla, lon:-92.95644038, lat:17.99597163}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 4795399.46 | 4781418.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0533-079F/2024-FEFMPHRM, contratista:AGUILAR PEREZ SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4781418.91, importe_modificado:4781418.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2398811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398812 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 1333843.63 | 1333843.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333843.63, modificado:1333843.63}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarniciones en calle Guayacán en Ra. Anacleto Canabal 1a. Secc. municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0535 | S | 2155 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | TAB240202398812 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Guayacán, lon:-92.99948797, lat:17.9692075}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 1333843.63 | 1324932.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0535-056F/2024, contratista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1324932.04, importe_modificado:1324932.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2398812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398815 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 7204252.84 | 7204252.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7204252.84, modificado:7204252.84}} | Construcción de pavimento de concreto asfaltico en camino el Hormiguero, del Municipio de Centro, Tabasco, Ra. Corregidora Ortíz 1ra. Sección | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0570 | S | 1249 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0}} | TAB240202398815 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO EL HORMIGUERO, lon:-93.10715402, lat:17.90881591}} | 2024-06-02 | 2024-09-30 | 7204252.84 | 6989552.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0570-060F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6989552.95, importe_modificado:6989552.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2398815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398816 | Proyecto de inversión | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 25463484.39 | 25463484.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.546348439E7, modificado:2.546348439E7}} | Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, en camino los Remedios, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección del Municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0571 | S | 1490 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27500.0, meta_modificada:27500.0}} | TAB240202398816 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO LOS REMEDIOS, lon:-93.10991518, lat:17.91662743}} | 2024-06-02 | 2024-08-31 | 25463484.39 | 23567339.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0571-061F/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.35673392E7, importe_modificado:2.35673392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2398816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202362949 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 10346795.54 | 10346795.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.034679554E7, modificado:1.034679554E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51663 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 51663 | S | 349 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | TAB240202362949 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LA CEIBA, CALLE PRINCIPAL RIO GRIJALVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-92.90849624, lat:17.96757901}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2362949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202362989 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2894562.67 | 2894562.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2894562.67, modificado:2894562.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERON 4TA SECCIÓN LAGUNA NUEVA, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO EL TAMARINDO. - 51886 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 51886 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | TAB240202362989 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A BOQUERON - GUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 310 RANCHERIA BOQUERÓN 4A SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), 86294 BOQUERÓN 4TA. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BOQUERON Y , CALLE SAN MARTIN LA, lon:-93.00200957, lat:17.90666325}} | 2024-06-01 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202364168 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1767544.88 | 1767544.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767544.88, modificado:1767544.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO EN CALLE MANUEL ANDRADE. - 55891 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 55891 | S | 322 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.5, meta_modificada:907.5}} | TAB240202364168 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL ANDRADE RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA ANACLETO CANABAL-PUENTE LOS MONOS KM 5.800 Y , CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUE, lon:-93.01695337, lat:17.96471915}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1759823.97 | 1759823.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0573-080E/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1759823.97, importe_modificado:1759823.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2364168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202364929 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 846216.46 | 846216.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846216.46, modificado:846216.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCUILTZAPOTLÁN, ASENTAMIENTO CALLE IGNACIO ALLENDE. - 58056 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Centro | 58056 | S | 9277 | 8695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | TAB240202364929 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN, CALLE TERCERA CERRADA DE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.86488058, lat:18.12845399}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2364929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202365598 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 571045.74 | 571045.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571045.74, modificado:571045.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN, EL TAIZAL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 63262 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 63262 | S | 220 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | TAB240202365598 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA - MARIANO PEDRERO 3RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL), 86297 ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL), lon:-92.98052608, lat:17.7167661}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2365598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202368546 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2615459.17 | 2615459.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615459.17, modificado:2615459.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 71255 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 71255 | S | 179 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | TAB240202368546 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE ROSALES, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. CP 86029, lon:-92.93603454, lat:18.019197}} | 2024-05-15 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2368546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202369934 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1854070.26 | 1854070.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854070.26, modificado:1854070.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 75696 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 75696 | S | 179 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | TAB240202369934 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARISCAL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE TULIPÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO , lon:-92.93605265, lat:18.0193144}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202370124 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3075136.19 | 3075136.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075136.19, modificado:3075136.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AV. COBRE ENTRE AV. ANTIMONIO Y AV. ACERO DE CIUDAD INDUSTRIAL. - 76341 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 76341 | S | 168 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.7, meta_modificada:1440.7}} | TAB240202370124 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV. COBRE CIUDAD INDUSTRIAL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL, 86010 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AV. ANTIMONIO Y CALLE AV. ACERO, CALLE AV. PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV. COBRE DEL FIDEICOMISO CIUDAD I, lon:-92.90928549, lat:18.0257314}} | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2370124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202372030 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2107735.66 | 2107735.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107735.66, modificado:2107735.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 82216 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 82216 | S | 2563 | 2443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | TAB240202372030 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-92.91180187, lat:17.99190988}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202374599 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3984929.89 | 3984929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3984929.89, modificado:3984929.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIII. - 92211 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 92211 | S | 1890 | 2069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | TAB240202374599 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION CALLE JUÁN XXIII VILLA PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y , CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 CENTRO TABASCO. APARTIR, lon:-92.91058214, lat:17.91458825}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2374599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202375382 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3047332.24 | 3047332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047332.24, modificado:3047332.24}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA MACULTEPEC, ASENTAMIENTO PROLONGACIÓN DE LA CALLE RÉGULO TORPEY ANDRADE SOBRE EL ARROYO GARDUZA. - 93047 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Centro | 93047 | S | 296 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8}} | TAB240202375382 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:PROLONGACION CALLE REGULO TORPEY ANDRADE VILLA MACULTEPEC, 86250 MACULTEPEC, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE DEL ARROYO, CALLE EMERITO RAMÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE REGULO TORP, lon:-92.85590401, lat:18.14454754}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2375382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202376480 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 734776.8 | 734776.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734776.8, modificado:734776.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, DIVERSOS PUNTOS. - 98491 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 98491 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | TAB240202376480 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:AVENIDA FRUTALES FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y , CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA KM 11 LA OBRA SE SITUA EN LA AVENIDA FRUTALES DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT P, lon:-92.91424945, lat:17.91140464}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2376480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202376680 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2682169.3 | 2682169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682169.3, modificado:2682169.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99099 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 99099 | S | 2563 | 2443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}} | TAB240202376680 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CI, lon:-92.91220665, lat:17.99078996}} | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2376680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202376706 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1028153.68 | 1028153.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028153.68, modificado:1028153.68}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99171 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 99171 | S | 2563 | 2443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.2, meta_modificada:639.2}} | TAB240202376706 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CI, lon:-92.91229302, lat:17.99081146}} | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2376706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202376926 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1007073.91 | 1007073.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007073.91, modificado:1007073.91}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE LA BOLSA. - 99828 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 99828 | S | 2563 | 2443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.6, meta_modificada:625.6}} | TAB240202376926 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA BOLSA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA BOLS, lon:-92.91202229, lat:17.9914431}} | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2376926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202377224 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 935358.11 | 935358.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935358.11, modificado:935358.11}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 99136 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 99136 | S | 2563 | 2443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.36, meta_modificada:579.36}} | TAB240202377224 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-92.9118892, lat:17.99193278}} | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202378302 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 695203.8 | 695203.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695203.8, modificado:695203.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA GUAPINOL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 103194 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 103194 | S | 512 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | TAB240202378302 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TEAPA KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA GUAPINOL, 86284 GUAPINOL, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL FOVISSTE II Y CALLE JILGUERO, LA OBRA SE SITUA EN LA CAR, lon:-92.91043862, lat:17.92518846}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202378606 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 637478.64 | 637478.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637478.64, modificado:637478.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTÍZ 4TA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 102755 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 102755 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | TAB240202378606 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAMARIA - SAVALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECCIÓN, 86280 CORREGIDORA ORTIZ 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE SITUA EN EL CAMINO SAMARIA A SAVALA DEL , lon:-93.23021261, lat:17.95948655}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202380155 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 5540598.87 | 5540598.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5540598.87, modificado:5540598.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107699 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 107699 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | TAB240202380155 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARISCAL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. CP , lon:-92.93605235, lat:18.01913755}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2380155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202380349 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 5161096.33 | 5161096.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5161096.33, modificado:5161096.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PLAYAS DEL ROSARIO SUBTENIENTE GARCÍA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, DIVERSOS PUNTOS. - 108309 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 108309 | S | 740 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | TAB240202380349 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA TOMAS GARRIDO Y CALLE JOAQUINA, CALLE ANTONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA PASEO DE LAS M, lon:-92.92765578, lat:17.86315274}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202381005 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 10129981.27 | 10129981.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.012998127E7, modificado:1.012998127E7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ ASENTAMIENTO LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ - 109753 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 109753 | S | 3063 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB240202381005 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CERRADA SEGUNDA DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE LA CALLE BENITO, lon:-93.07260535, lat:17.88010519}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202384235 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1897419.16 | 1897419.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897419.16, modificado:1897419.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN. - 120909 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Centro | 120909 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}} | TAB240202384235 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-93.04988863, lat:17.97410128}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2384235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202392546 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1058447.03 | 1058447.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058447.03, modificado:1058447.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA II, ASENTAMIENTO VILLA LOS CLAUSTROS DIVERSOS PUNTOS. - 164714 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 164714 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | TAB240202392546 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALLE PASEO DE LOS CLAUSTROS FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CLAUSTROS, 86288 PARRILLA II, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA CLAUSTRO DE VALLE Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PASEO DE LO, lon:-92.9225056, lat:17.87482281}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397965 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2872583.71 | 2872583.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872583.71, modificado:2872583.71}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque Covadonga en la Colonia Miguel Hidalgo | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0457 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | TAB240202397965 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE UNO, lon:-92.98462499, lat:17.97414522}} | 2024-03-01 | 2024-06-29 | 2872583.71 | 2864965.62 | 2852911.78 | 2852911.78 | 2850781.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397966 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 704597.12 | 704597.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704597.12, modificado:704597.12}} | Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento La Ceiba de Villa Ocuiltzapotlán, del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0478 | S | 8695 | 9277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | TAB240202397966 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:KM 15 fraccionamiento La Ceiba, lon:-92.86445895, lat:18.11146203}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 704597.12 | 685153.76 | 684768.78 | 684768.78 | 684484.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397967 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 961743.02 | 961743.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961743.02, modificado:961743.02}} | Rehabilitación del alumbrado público la Ranchería Las Matillas 4ta. Sección del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0479 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | TAB240202397967 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CARRETERA JAHUA - MATILLAS, lon:-92.72528349, lat:18.00333566}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 961743.02 | 955108.41 | 955108.41 | 955108.41 | 950261.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397968 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 677553.49 | 677553.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677553.49, modificado:677553.49}} | Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento Lomas de Esquipulas, Villa Parrilla del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0480 | S | 4805 | 5231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | TAB240202397968 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.91214754, lat:17.91183019}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 677553.49 | 664045.68 | 664045.68 | 664045.68 | 663732.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397969 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 796107.16 | 796107.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796107.16, modificado:796107.16}} | Rehabilitación del alumbrado público en la Ranchería Hueso de Puerco, del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0481 | S | 341 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | TAB240202397969 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.89431085, lat:17.78958288}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 796107.16 | 785015.84 | 785015.84 | 785015.84 | 784609.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397970 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 807901.35 | 807901.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807901.35, modificado:807901.35}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Cd. De Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Valle Marino | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0482 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | TAB240202397970 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAR, lon:-92.91732416, lat:18.01594793}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 807901.35 | 778000.42 | 778000.42 | 778000.42 | 777658.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397971 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 161177.31 | 161177.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161177.31, modificado:161177.31}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra. Barrancas y Amate 2da Sección, asentamiento diversos puntos de la ranchería | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0483 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | TAB240202397971 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.4425864, lat:17.564511}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 161177.31 | 155041.61 | 155041.61 | 155041.61 | 154457.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397972 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 735828.15 | 735828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735828.15, modificado:735828.15}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra Corozal asentamiento diversos puntos de la ranchería | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0484 | S | 374 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | TAB240202397972 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.75064831, lat:17.99421641}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 735828.15 | 724886.26 | 724886.26 | 724886.26 | 720908.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397973 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1303569.35 | 1303569.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303569.35, modificado:1303569.35}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Colonia Agraria (La Isla), asentamiento diversos puntos de la colonia | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0485 | S | 724 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | TAB240202397973 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CARRETRA A HUESO DE PUERCO, lon:-92.89041307, lat:17.83084734}} | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 1303569.35 | 1280279.08 | 1280279.08 | 1280279.08 | 1279646.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:109.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397974 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3729809.62 | 3729809.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729809.62, modificado:3729809.62}} | Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público, en el parque Tomás Garrido Canabal de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0486 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | TAB240202397974 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, lon:-92.93876648, lat:17.99777048}} | 2024-03-11 | 2024-07-30 | 3729809.62 | 3705662.53 | 2652460.6 | 2652460.6 | 2646430.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:208.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397975 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2195240.24 | 2195240.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195240.24, modificado:2195240.24}} | Rehabilitación del alumbrado público para el acceso a Captación y planta potabilizadora Carrizal II en carretera municipal Emiliano Zapata al Cedro, Número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Bicentenario y carretera al Cedro en el Municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0487 | S | 1459 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | TAB240202397975 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CARRETERA BOSQUES DE SALOYA, lon:-92.9613502, lat:18.0009997}} | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 2195240.24 | 2159224.24 | 1031415.15 | 1031415.15 | 1027150.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397976 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2677985.73 | 2677985.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677985.73, modificado:2677985.73}} | Rehabilitación del sistema de alumbrando público mediante la sustitución de Luminarias en diversas comunidades de la zona Tamulté de las Sabanas, aeropuerto, los Aztlanes y salida a Cárdenas del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0488 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3707.0, meta_modificada:3707.0}} | TAB240202397976 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.78348041, lat:18.16199621}} | 2024-03-11 | 2024-07-30 | 2677985.73 | 2671291.89 | 2125612.4 | 2125612.4 | 2122679.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3707.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397977 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2267353.77 | 2267353.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267353.77, modificado:2267353.77}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque lineal de la Colonia INDECO del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0519 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | TAB240202397977 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. MARTIRES DE CANANEA, lon:-92.90046753, lat:18.02393554}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 2267353.77 | 2248276.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:33.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397978 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 276638.22 | 276638.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276638.22, modificado:276638.22}} | Rehabilitación del alumbrado público en el monumento de Los Bailadores de la fuente de los pescadores del Palacio Municipal del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0520 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | TAB240202397978 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. DE LOS RIOS ESQ. PASEO TABASCO, lon:-92.94401958, lat:17.99885675}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 276638.22 | 275194.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397979 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 10291645.3 | 10291645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02916453E7, modificado:1.02916453E7}} | Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Isla (tramo desde periférico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén) en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0521 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | TAB240202397979 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tramo desde periférico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén, lon:-93.0201399, lat:17.95937871}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 10291645.3 | 10270766.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397980 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 426633.7 | 426633.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426633.7, modificado:426633.7}} | Rehabilitación del alumbrado público, monumento La Choca y monumento a la Madre, en la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0522 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | TAB240202397980 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, lon:-92.95386822, lat:18.00561857}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 426633.7 | 422057.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397981 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1802547.39 | 1802547.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802547.39, modificado:1802547.39}} | Rehabilitación del alumbrado público en la Av. Esperanza Iris en la Colonia Guayabal, del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0523 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | TAB240202397981 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. ESPERANZA IRIS, lon:-92.92662561, lat:17.97864319}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 1802547.39 | 1796034.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:35.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397982 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5771014.11 | 5771014.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771014.11, modificado:5771014.11}} | Mantenimiento de vaso regulador San José, Col. Gaviotas Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0545 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | TAB240202397982 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KUWAIT ESQ CALLE GEOGRAFOS, lon:-92.90663, lat:17.97951}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 5771014.11 | 5761784.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397983 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5127675.15 | 5127675.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127675.15, modificado:5127675.15}} | Mantenimiento de vaso regulador El Chinin, col. Tamulté de Las Barrancas, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0546 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | TAB240202397983 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CDA IGNACIO ALLENDE ESQUINA CDA IGNACIO COMONFORT, lon:-92.96194, lat:17.97004}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 5127675.15 | 5120361.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397984 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 4151834.56 | 4151834.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151834.56, modificado:4151834.56}} | Mantenimiento de canal Olimpia XXI. R/a. Emiliano Zapata del municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0548 | S | 1351 | 1591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | TAB240202397984 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:BLVD. BICENTENARIO, lon:-92.97010379, lat:18.0072007}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 4151834.56 | 4128072.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397985 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1845737.32 | 1845737.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845737.32, modificado:1845737.32}} | Mantenimiento de canal San José, colonia Gaviotas Sur, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0549 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | TAB240202397985 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA, lon:-92.91018913, lat:17.97981533}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 1845737.32 | 1829992.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397986 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2586125.37 | 2586125.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586125.37, modificado:2586125.37}} | Mantenimiento de canal Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0550 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7650.0, meta_modificada:7650.0}} | TAB240202397986 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. LAGUNA DE POMPOSU, lon:-92.89617, lat:18.03801}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2586125.37 | 2567659.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6120.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397987 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1460187.11 | 1460187.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460187.11, modificado:1460187.11}} | Mantenimiento de canal pluvial Cantemoc Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0551 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | TAB240202397987 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA CANTEMOC, lon:-92.9001012, lat:18.03777402}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 1460187.11 | 1449292.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397988 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 2281918.91 | 2281918.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281918.91, modificado:2281918.91}} | Mantenimiento de canal Villa Las Flores-Niños Héroes-Francisco Villa, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0552 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | TAB240202397988 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA, lon:-92.88928058, lat:18.02717224}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2281918.91 | 2272524.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4387.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397989 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 7636409.76 | 7636409.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7636409.76, modificado:7636409.76}} | Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de alivio. Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0553 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | TAB240202397989 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.88507407, lat:18.02948197}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 7636409.76 | 7618132.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397990 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5500000 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Mantenimiento asfaltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulte, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0564 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}} | TAB240202397990 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles de las Colonias Atasta Tamulte Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon:-92.96063557, lat:17.98570009}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 5500000 | 5486676.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397991 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5500000 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Mantenimiento asfaltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suarez, Espejo de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0565 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}} | TAB240202397991 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles Paseo Tabasco Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Carrizal Rovirosa José Ma. Pino Suarez Espejo, lon:-92.96024934, lat:17.98578173}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 5500000 | 5465654.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397992 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5500000 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Mantenimiento asfaltico y/o hidráulico en tramos aislados calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur de Villahermosa, Tab. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0566 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}} | TAB240202397992 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.933448, lat:17.99569052}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 5500000 | 5495146.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202397993 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 259746.75 | 259746.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259746.75, modificado:259746.75}} | 2da. Etapa del mantenimiento de la caseta de seguridad pública en la Colonia Tamulté, ciudad de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0595 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | TAB240202397993 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez, lon:-92.96098611, lat:17.96564806}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 259746.75 | 257808.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398298 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0114 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}} | TAB240202398298 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.75990249, lat:17.84255924}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.89002498, lat:18.2109934}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.16969123, lat:17.9811587}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 3000000 | 2925209.26 | 209415.24 | 209415.24 | 208151.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398299 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0113 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}} | TAB240202398299 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 3000000 | 2992456.36 | 2104074.65 | 2104074.65 | 2091377.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398300 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0115 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}} | TAB240202398300 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 3000000 | 2993187.24 | 231739.11 | 231739.11 | 230340.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398301 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0105 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398301 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5991376.71 | 2953788.26 | 2953788.26 | 2942188.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398302 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1500000 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0106 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | TAB240202398302 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1500000 | 1492340.78 | 332364.24 | 332364.24 | 332364.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398303 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0110 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398303 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5992741.76 | 2362691.74 | 2362691.74 | 2359086.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398304 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0116 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}} | TAB240202398304 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 3000000 | 2976967.54 | 2072070.53 | 2072070.53 | 2068890.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398305 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0108 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398305 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5970068.76 | 2863611.66 | 2863611.66 | 2853470.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398306 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 1500000 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0112 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | TAB240202398306 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1500000 | 1487900.81 | 655915.35 | 655915.35 | 653728.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398307 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0107 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398307 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5988328.96 | 4654050.38 | 4654050.38 | 4638766.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398308 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0109 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398308 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5892453.66 | 4071948.2 | 4071948.2 | 4047376.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB240202398309 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0111 | S | 169721 | 183856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | TAB240202398309 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001088}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 6000000 | 5927794.11 | 3240233.37 | 3240233.37 | 3229244.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB230302268718 | Proyecto de inversión | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | . | . | . | 30677282.92 | 25911133.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.067728292E7, modificado:2.59111339E7}} | Construcción de obra de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. (Obra Electromecánica) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0582 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230302268718 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, lon:-92.95952079, lat:18.00326752}} | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 25911133.9 | 25911133.9 | 11607693.32 | 11607693.32 | 11607693.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB230402340484 | Proyecto de inversión | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | . | . | . | 27721170.32 | 27721170.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.772117032E7, modificado:2.772117032E7}} | Instalación de tanques antigolpe de ariete para líneas de conducción del acueducto "Usumacinta" de 60 m3 de capacidad en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, (incluye: suministro y arreglo mecánico) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0900 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | TAB230402340484 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. USUMACINTA, lon:-92.9063055, lat:18.01475}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 27721170.32 | 27721170.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0900-265F/2023-PROAGUA, contratista:INDUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.772117032E7, importe_modificado:2.772117032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB230402340487 | Proyecto de inversión | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | . | . | . | 408487670.09 | 408487670.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0848767009E8, modificado:4.0848767009E8}} | Construcción de la planta potabilizadora Carrizal II de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0583 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402340487 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Ra. Emiliano Zapata, lon:-93.65916666, lat:18.01333333}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 408487670.09 | 408487670.09 | 136542640.2 | 136542640.2 | 136542640.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0583-087F/2023-PROAGUA, contratista:EXCALIBUR TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4.0848767009E8, importe_modificado:4.0848767009E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.45}} | {2340487/proyecto_INICIO, 2340487/proyecto_PROCESO, 2340487/proyecto_INICIO, 2340487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB210101885219 | Proyecto de inversión | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 3777337.44 | 3777337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}} | K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | K0322 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB210101885219 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}} | 2021-03-19 | 2021-06-16 | 3777337.44 | 3777337.44 | 1256727.67 | 1256727.67 | 1256727.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpe, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2024 | 2 | TAB210101886677 | Proyecto de inversión | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 21256236.56 | 21256236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}} | K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0326 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | TAB210101886677 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}} | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 21256236.56 | 21256236.56 | 2990866.7 | 2990866.7 | 2990866.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}} | {1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpe, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones