2023 | 5 | TAB230402304091 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1397872.8 | 1370461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:838723.68, modificado:822277.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559149.12, modificado:548184.7}} | 05000603. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 366294 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenosique | 366294 | S | 1196 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | TAB230402304091 | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-91.42584945, lat:17.47129473}} | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 1370461.76 | 1370461.76 | 1370461.76 | 1370461.76 | 1370461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {2304091/proyecto_PROCESO, 2304091/proyecto_INICIO, 2304091/proyecto_FIN, 2304091/proyecto_PROCESO, 2304091/proyecto_FIN, 2304091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Refrendo, trimestre:5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-06-11}} | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402304118 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 467574.68 | 449552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280544.81, modificado:269731.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187029.87, modificado:179821.11}} | 05000604. REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 366370 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenosique | 366370 | S | 1196 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | TAB230402304118 | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-91.42581727, lat:17.47130496}} | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 449552.77 | 449552.77 | 449552.77 | 449552.77 | 449552.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {2304118/proyecto_INICIO, 2304118/proyecto_PROCESO, 2304118/proyecto_FIN, 2304118/proyecto_PROCESO, 2304118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402314572 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10000000 | 9804236.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6000000.0, modificado:5882541.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3921694.57}} | 05000608. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE POB BOCA DEL CERRO. - 412927 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenosique | 412927 | S | 155 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | TAB230402314572 | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO POB. BOCA DEL CERRO - EJ. POMONA 1REA SECC. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO BOCA DEL CERRO, 86906 BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSNSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESOSE ENCUENTRA DENTRO , lon:-91.49252325, lat:17.4492762}} | 2023-12-12 | 2023-12-30 | 9804236.42 | 9804236.42 | 9804236.42 | 9804236.42 | 9804236.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-065-2023, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:9804236.42, importe_modificado:9804236.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2314572/proyecto_INICIO, 2314572/proyecto_FIN, 2314572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402340352 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1274554 | 699336.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:637277.0, modificado:349668.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637277.0, modificado:349668.08}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA COMPLETO, LUBRICACION AGUA, PARA AGUA LIMPIA, CON CABEZAL CON MOTOR ELECTRICO, PARA OPERAR, CD. CÁRDENAS, CÁRDENAS. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO036 | S | 41878 | 38576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402340352 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:cárdenas, lon:-93.360359, lat:17.949723}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 699336.16 | 699336.16 | 699336.16 | 699336.16 | 699336.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2340352/proyecto_FIN, 2340352/proyecto_PROCESO, 2340352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402340814 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1328126 | 759461.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:664063.0, modificado:379730.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664063.0, modificado:379730.64}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA LUBRICADA POR AGUA DE 200 LPS. CDT=60 MTS,1800 RPM, EFICENCIA DE 85% COMPLETO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES DE TRES PASO, CON SUCCION Y DESCARGA DE 12" DE DIAMETRO CON COLADOR, CABEZAL DE DESCARGA DE 12X12, CON 6.08 MTS DE COLUMNA BRIDADA DE 12" DE DIAMETRO (4 TRAMOS DE 1.52 MTS), DE 12 X 1 15/16 EN TRAMOS DE 1.52 MTS DE LARGO Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL TRIFASICO DE 250 HP A 440 VOTLS, 60 HZ CON EFICIENCIA PREMIUM, QUE SE COLOCARÁ EN LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO037 | S | 755 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402340814 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CHICHICASTLE 1ERA SECCIÓN, lon:-92.454742, lat:18.308684}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 759461.28 | 759461.28 | 759461.28 | 759461.28 | 759461.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2340814/proyecto_INICIO, 2340814/proyecto_FIN, 2340814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402340887 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 461318 | 380906.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:230659.0, modificado:190453.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230659.0, modificado:190453.44}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, COMPLETO LUBRICADO POR AGUA, Cd. Frontera, Centla | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO039 | S | 12070 | 10954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402340887 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd. Froneta, lon:-92.643481, lat:18.534927}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 380906.88 | 380906.88 | 380906.88 | 380906.88 | 380906.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2340887/proyecto_INICIO, 2340887/proyecto_FIN, 2340887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341062 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 721248 | 531506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:360624.0, modificado:265753.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360624.0, modificado:265753.1}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, DE 3 PASOS LUBRICACION AGUA, PARA AGUA LIMPIA, EMILIANO ZAPATA. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO042 | S | 11914 | 10555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341062 | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-91.759953, lat:17.746892}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341062/proyecto_FIN, 2341062/proyecto_PROCESO, 2341062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341128 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 105728 | 105676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52864.0, modificado:52838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52864.0, modificado:52838.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ HORIZONTAL DE 10 LPS CON 44 MTS DE CARGA DINAMICA, CON MOTOR DE 7.5 HP, A 3500 RPM, 1 COLUMNA DE 4" X 3.05 MTS, 80 MTS DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 3 X 10, TAZON ASTM-A-48, IMPULSOR DE BRONCE SA-65, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE A 151-316, FLECHA ROTOR INOXIDABLE 431M, 220 VOLTS., QUE SE COLOCARÁ EN LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO041 | S | 637 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341128 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:QUINTIN ARAUZ, lon:-92.559248, lat:18.323582}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 105676 | 105676 | 105676 | 105676 | 105676 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-007/2023, contratista:GUADALUPE CARRILLO BAEZA, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2699459.2, importe_modificado:2699459.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341128/proyecto_FIN, 2341128/proyecto_PROCESO, 2341128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341163 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 443538 | 442888 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:221769.0, modificado:221444.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221769.0, modificado:221444.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJAR ALTOS SÓLIDOS, DISEÑADA PARA TRABAJOS PESADOS CON BRIDA DE DESCARGA DE 203 MM. 8"Ø CLASE 125, PASO DE ESFERA DE 76 MM. (4"Ø), VOLUTA DE FO.FO. FLECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 410 -S SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO - CARBURO DE SILICIO. ANILLO DE DESGASTE EN BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO DE 60 HP. INUNDADO EN ACEITE, TIPO INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA EQUIPADA CON SENSOR DE SOBRE TEMPERATURA EN DEVANADOS Y SENSOR DE HUMEDAD EN CÁMARA DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE BALEROS EN ACEITE DIELÉCTRICO 1750 RPM. A 4 POLOS SERVICIO CONTINUO, 3 FASES 60 HZ. 440 VOLTS, AISLAMIENTO CLASE F, INCLUYE CODO DE DESCARGA PORTÁTIL DE 8" Ø, 20 MTS. DE CABLE DE FUERZA Y 15 MTS, DE CADENA GALVANIZADA PARA IZAJE EN SUSPENSIÓN DE 100 LPS. CON 34 MTS, DE CARGA DINÁMICA Y 15 MTS. DE MANGUERA REFORZADA AULADA DE 8"Ø., QUE SE COLOCARÁ EN LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO043 | S | 14325 | 12857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341163 | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.394634, lat:17.806236}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 442888 | 442888 | 442888 | 442888 | 442888 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341195 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 948688 | 750404 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:474344.0, modificado:375202.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474344.0, modificado:375202.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, MARCA "FAIRBANKS MORSE" MODELO 24XHC6920, LUBRICACION ACEITE, PARA CAPTACION DE AGUA DE RIO CON SOLIDOS EN SUSPENSION, SIN CABEZAL SIN MOTOR ELECTRICO, ARROYO, NACAJUCA | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO044 | S | 570 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341195 | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:ARROYO, lon:-92.982054, lat:18.117648}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 750404 | 750404 | 750404 | 750404 | 750404 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341195/proyecto_INICIO, 2341195/proyecto_FIN, 2341195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341211 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 685818 | 684887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:342909.0, modificado:342443.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342909.0, modificado:342443.6}} | ADQUISICIÓN E INSTLACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, COMPLETO LUBRICADA POR AGUA, CD. TACOTALPA, TACOTALPA | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO045 | S | 4064 | 3646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341211 | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TACOTALPA, lon:-92.823234, lat:17.538208}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 684887.2 | 684887.2 | 684887.2 | 684887.2 | 684887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341211/proyecto_PROCESO, 2341211/proyecto_INICIO, 2341211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341225 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 461320 | 382934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:230660.0, modificado:191467.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230660.0, modificado:191467.28}} | ADQUISICIÓN E INSTLACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, COMPLETO LUBRICADA POR AGUA, CD. TACOTALPA, TACOTALPA | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO046 | S | 4064 | 3646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341225 | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TACOTALPA, lon:-92.823324, lat:17.592738}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 382934.56 | 382934.56 | 382934.56 | 382934.56 | 382934.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341225/proyecto_INICIO, 2341225/proyecto_FIN, 2341225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341251 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 486504 | 485663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:243252.0, modificado:242831.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243252.0, modificado:242831.5}} | ADQUISICIÓN E INSTLACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, COMPLETO LUBRICADA POR AGUA, VILLA TAPIJULAPA, TACOTALPA | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO047 | S | 1563 | 1532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341251 | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:TAPIJULAPA, lon:-92.780763, lat:17.457206}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 485663 | 485663 | 485663 | 485663 | 485663 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341251/proyecto_INICIO, 2341251/proyecto_PROCESO, 2341251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341358 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 736194 | 531506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:368097.0, modificado:265753.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368097.0, modificado:265753.1}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA, DE 3 PASOS LUBRICACION AGUA, PARA AGUA LIMPIA, CD. TENOSIQUE, TENOSIQUE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO049 | S | 17956 | 16990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341358 | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TENOSIQUE, lon:-91.436622, lat:17.469713}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | 531506.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341358/proyecto_INICIO, 2341358/proyecto_FIN, 2341358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341396 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 85156 | 84825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:42578.0, modificado:42412.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42578.0, modificado:42412.5}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE BOMBA Y MOTOR REBOBINABLE DE 10 H.P.) SUMERGIBLE, LUBRICADO POR AGUA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 3 FASES, CD. PARAÍSO, PARAÍSO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO056 | S | 13197 | 12358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341396 | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PARAÍSO, lon:-93.19295, lat:18.40779}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 84825 | 84825 | 84825 | 84825 | 84825 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341396/proyecto_FIN, 2341396/proyecto_INICIO, 2341396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341411 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 198204 | 197942.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99102.0, modificado:98971.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99102.0, modificado:98971.2}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE BOMBA Y MOTOR REBOBINABLE) SUMERGIBLE, LUBRICADO POR AGUA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 3 FASES. INCLUYE: 60 MTS DE CABLE SUMERGIBLE. 3X1.0, KIT (3PZAS) PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 1/0, CON GASTO DE 20 LPS, CDT. 100 MTS. VOLTAJE 230, MOTOR REBOBINABLE DE 40 H.P., 15 COLUMNAS DE 6"Ø DE 3.05 METROS DE LARGO, INCLUYE COPLES CONICOS, QUE SE COLOCARÁ EN EL POZO CARRIZAL 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PARAÍSO. (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO057 | S | 13197 | 12358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341411 | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PARAÍSO, lon:-93.19001, lat:18.40539}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 197942.4 | 197942.4 | 197942.4 | 197942.4 | 197942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341411/proyecto_FIN, 2341411/proyecto_INICIO, 2341411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341423 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 252210 | 251754.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:126105.0, modificado:125877.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126105.0, modificado:125877.4}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE BOMBA Y MOTOR REBOBINABLE) SUMERGIBLE, LUBRICADO POR AGUA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 3 FASES. INCLUYE: 60 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3X2. KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 2. CON GASTO DE 30 LPS, CDT. 100 MTS. VOLTAJE 460, MOTOR REBOBINABLE DE 60 H.P., 15 COLUMNAS DE 6"Ø DE 3.05 METROS DE LARGO, INCLUYE COPLES CONICOS, QUE SE COLOCARÁ EN EL POZO #5 DEL POBLADO QUÍNTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE PARAÍSO. (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO058 | S | 3235 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341423 | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:QUINTIN ARAUZ, lon:-93.22409, lat:18.37476}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 251754.8 | 251754.8 | 251754.8 | 251754.8 | 251754.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341423/proyecto_FIN, 2341423/proyecto_PROCESO, 2341423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341447 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 278102 | 276010.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:139051.0, modificado:138005.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139051.0, modificado:138005.2}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE BOMBA Y MOTOR REBOBINABLE) SUMERGIBLE, LUBRICADO POR AGUA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 3 FASES. DE 40 HP MODELO MSX 403230 3F/60HZ/230V, CON GASTO DE 18 LPS, CDT. 120 MTS. INCLUYE. 60 MTS DE CABLE.DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000 V, KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 1/0 10 TUBO P/COLUMNA DE 4" /250M PROF.1 JUEGO DE ARNES PARA TUBO DE 250 M 4" KIT DE ADPTADORES PARA TUBO 250M 4", QUE SE COLOCARÁ EN EL POZO No. 5 DE VILLA LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO059 | S | 4471 | 4068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341447 | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:LA VENTA, lon:-94.04377, lat:18.10141}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 276010.4 | 276010.4 | 276010.4 | 276010.4 | 276010.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341447/proyecto_FIN, 2341447/proyecto_PROCESO, 2341447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341463 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 443560 | 442983.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:221780.0, modificado:221491.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221780.0, modificado:221491.56}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE, CON MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3F/60Hz/230V 6H/S.F. CON GASTO DE 30 LPS, CDT. 100 MTS. 60 MTS.CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X6 1,000 V. 60 MTS DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X6 1,000 V,8 COLUMNA DE ACERO A53 6.10 MTS RC DE 6"X9/32" ROSCA CONICA EN AMBOS EXTREMOS INCLUYE BARRA HUECA SIN COSTURA P110 (FOSFATIZADO INTERIOR) PARA COLUMNA DE BOMBEO, QUE SE COLOCARÁ EN EL POZO PRESIDENTES 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COMALCALCO (LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL DE LA CEAS) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO060 | S | 22773 | 20262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341463 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COMALCALCO, lon:-93.22681, lat:18.28109}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 442983.12 | 442983.12 | 442983.12 | 442983.12 | 442983.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341463/proyecto_FIN, 2341463/proyecto_PROCESO, 2341463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341535 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 483540 | 481846.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:241770.0, modificado:240923.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241770.0, modificado:240923.3}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA COMPLETO, LUBRICACION AGUA PARA CAPTACION DE AGUA DE RIO CON SOLIDOS EN SUSPENSION, CON CABEZAL CON MOTOR ELECTRICO, CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, CENTLA | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO040 | S | 400 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341535 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda), lon:-92.683197, lat:18.221995}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 481846.6 | 481846.6 | 481846.6 | 481846.6 | 481846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-009/2023, contratista:Ingenieria y Equipos de Control, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3639002.36, importe_modificado:3639002.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341535/proyecto_INICIO, 2341535/proyecto_FIN, 2341535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402341553 | Adquisición | 2023 | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2288382 | 1207120.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1144191.0, modificado:603560.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144191.0, modificado:603560.18}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO (INCLUYE BOMBA Y MOTOR) CENTRIFUGO VERTICAL TIPO TURBINA LUBRICADO POR AGUA, CON PROYECCIÓN DE 4.50 MTS, CUERPO DE TAZONES DE 200 LPS, COLUMNA DE 14" Ø, CABEZAL DE DESCARGA, IMPULSORES DE BRONCE, INCLUYE: FLECHA MOTRÍZ EN ACERO INOXIDABLE 416 CUÑA Y TUERCA DE AJUSTE, FLECHAS INTERMEDIAS, PORTACHUMACERAS, COLADOR DE PROTECCIÓN PARA LA SUCCIÓN EN ACERO REFORZADO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO050 | S | 473 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB230402341553 | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Rivera Alta, lon:-93.032892, lat:18.179516}} | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 1207120.36 | 1207120.36 | 1207120.36 | 1207120.36 | 1207120.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVPRODDER-006/2023, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5750766.12, importe_modificado:5750766.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2341553/proyecto_PROCESO, 2341553/proyecto_INICIO, 2341553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402331384 | Proyecto de inversión | 2023 | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1627994.43 | 1627994.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1627994.33, modificado:1627994.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VILLA EL TRIUNFO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ - 425744 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Balancán | 425744 | S | 2885 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | TAB230402331384 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DE LOS SECRETOS Y CALLE ALVARO OBREGON, INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE ALVARO OBREGON HASTA EL FINAL DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ EN EL CRU, lon:-91.17522505, lat:17.91799054}} | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 1627994.43 | 1627994.43 | 1627994.43 | 1627994.43 | 1627994.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-110 4T 2023, contratista:GRUPO GARDEZ SERVICIO ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1627994.43, importe_modificado:1627994.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2331384/proyecto_PROCESO, 2331384/proyecto_INICIO, 2331384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | TAB230402331414 | Proyecto de inversión | 2023 | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 692607.45 | 692607.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:692607.35, modificado:692607.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, CIUDAD DE BALANCAN - 438704 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Balancán | 438704 | S | 6799 | 6231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | TAB230402331414 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LAS DIFERENTES AGEBS DE LA CIUDAD CIUDAD , 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL HACIA EL TRIUNFO Y CARRETERA ESTATAL HACIA EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LA REHABILITACION SE REALIZAR, lon:-91.544233, lat:17.80190824}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 692607.45 | 692607.45 | 692607.45 | 692607.45 | 692607.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP33-114 4T 2023, contratista:GALUCA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:692607.45, importe_modificado:692607.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2331414/proyecto_INICIO, 2331414/proyecto_PROCESO, 2331414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-03}, obs3: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-03}, obs4: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-03}}