## DESTINO Con Ejecutor Real
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [27 empty] | INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [27 empty] | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO | [27 empty] | MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO | [27 empty] | ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | [27 empty] | PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DETALLE_PROYECTO | [27 empty] | DETALLE_PROYECTO |  |  |  |  | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES _ FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | TAB250202535878 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 12115000.34 | 12115000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.211500034E7, modificado:1.211500034E7}} | Construcción de red o sistema de agua entubada en Villahermosa, Colonia 18 de marzo, calle Revolución, municipio de Centro (línea de conducción) - 26628 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 26628 | S | 8765 | 5843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | TAB250202535878 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia 18 DE MARZO 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Periférico CARLOS PELLICER CAMARA Y Calle TRNIDAD MALPICA Calle NOE DE LA FLOR LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL CRUCERO SAN JOAQUÍN DE LA COLONIA 18 DE MARZO, S, lon:-92.96860423, lat:17.97333576}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535879 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1385834.82 | 1385834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385834.82, modificado:1385834.82}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia INVITAB Miguel Hidalgo I Etapa, Avenida Independencia, calle nuevo Tabasco. - 26622 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 26622 | S | 1509 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | TAB250202535879 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Nuevo Tabasco Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Independencia Y Cerrada Durango La obra se ubica a 100 metros del parque Independencia, doblando a la izquierda desde el parque., lon:-92.97593258, lat:17.97535355}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535880 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 6545108.33 | 6545108.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6545108.33, modificado:6545108.33}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia diversas calles, en el municipio de Centro. - 26615 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 26615 | S | 1058 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | TAB250202535880 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Colonia Gaviota Sur, Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Aquiles Calderón Marchena Y Calle Cedro Calle Ceiba Ubicado a 50 metros del Jardín de Niños Enrique Rebsamen, se dobla a la derecha para e, lon:-92.90716202, lat:17.96761537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535881 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 6348188.84 | 6348188.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6348188.84, modificado:6348188.84}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Insurgentes - 26613 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 26613 | S | 11400 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | TAB250202535881 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Congreso de Chilpancingo Fraccionamiento Insurgente 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Boulevard Villahermosa -Frontera Y Calle Abrazo de acatempan Andador Sitio de Cuautla La obra se ubica a 1.6 km del puente la pigua de la c, lon:-92.90224983, lat:18.0469065}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535882 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 450126.24 | 450126.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450126.24, modificado:450126.24}} | Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomas Garrido - 24454 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 24454 | S | 135 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | TAB250202535882 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle José María Pino Suarez Y Calle Aldolfo Lopez Mateos Calle Lazaro Cardenas Carretera Federal 180 Villahermosa-Frontera , lon:-92.78640674, lat:18.15828758}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535883 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1262618.79 | 1262618.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262618.79, modificado:1262618.79}} | Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Adolfo López Mateos - 24447 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 24447 | S | 13515 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | TAB250202535883 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle Y Griega Carrera Federal 180 Villahermosa- Ciudad del Carmen Km 00+25, dobla a, lon:-92.78583453, lat:18.15681616}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535884 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2245739.17 | 2245739.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245739.17, modificado:2245739.17}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Francisco I. Madero 1ra. Sección asentamiento diversos puntos - 24426 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24426 | S | 568 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | TAB250202535884 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Camino Medellín y Madero 2da. Sección - Francisco I. Madero 1ra. Sección 1 400 86270 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la Localidad es en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, gira a la , lon:-92.85012984, lat:18.12094367}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535885 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 853574.6 | 853574.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853574.6, modificado:853574.6}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomás Garrido - 23673 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 23673 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | TAB250202535885 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería ANICETO (TAMULTE DE LAS SABANAS) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle MARIO TRUJILLO GARCÍA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle LÁZARO CÁRDENAS La Localidad de Aniceto esta ubicada en la car, lon:-92.78611483, lat:18.15817268}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535886 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 597376.27 | 597376.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597376.27, modificado:597376.27}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande), Asentamiento diversos puntos - 23540 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23540 | S | 199 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | TAB250202535886 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Miraflores 1ra. sección - Miraflores 3ra. sección 1 600 86273 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN (ARROYO GRANDE), CENTRO El polígono del proyecto se ubica en EC 19+300 de la Carretera Villahermosa a Chetumal con el Camin, lon:-92.75906774, lat:17.923842}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535887 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2549705.9 | 2549705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549705.9, modificado:2549705.9}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 4ta. Sección, Asentamiento diversos puntos - 23528 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23528 | S | 470 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | TAB250202535887 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:228, direccion:Camino Zapotal - Tocoal 5 0 86270 MEDELLÍN Y MADERO 4TA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la ranchería Medellín y Madero 4ta. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Ranchería Tocoal y g, lon:-92.84233481, lat:18.10635124}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535888 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1777457.56 | 1777457.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777457.56, modificado:1777457.56}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Emiliano Zapata, entre calle Miguel Hidalgo y calle Centla - 23498 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23498 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | TAB250202535888 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centla Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El poligono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Munic, lon:-92.89736847, lat:18.03133323}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535889 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3620943.91 | 3620943.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3620943.91, modificado:3620943.91}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24411 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24411 | S | 4265 | 4071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | TAB250202535889 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Frontera 12 77 86270 MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO El Polígono del proyecto inicia en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, como referencia en la , lon:-92.85630962, lat:18.11230482}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535890 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 849536.28 | 849536.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849536.28, modificado:849536.28}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24409 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24409 | S | 451 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | TAB250202535890 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:Camino Lagartera - Tocoal 1 400 86270 MEDELLÍN Y MADERO 3RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la ranchería Medellín y Madero 3ra. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Ranchería Tocoal, lon:-92.84543202, lat:18.09547542}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535891 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1826318.76 | 1826318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826318.76, modificado:1826318.76}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24403 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24403 | S | 5183 | 4883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | TAB250202535891 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Cardenas 3 200 86284 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO El proyecto inicia en el EC Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 3+200 con La calle principal de la Rancher, lon:-92.97977294, lat:18.00007407}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535892 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 734449.82 | 734449.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734449.82, modificado:734449.82}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Dieciséis de septiembre, Asentamiento diversos puntos - 24401 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24401 | S | 191 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | TAB250202535892 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:279, direccion:Camino Boulevard Bicentenario - Dieciséis de septiembre 3 400 86287 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CENTRO Para llegar a la localidad se toma la Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 5.00, gira a la derecha en el Boulevard Bi, lon:-93.03389564, lat:18.01371497}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535893 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1301150.85 | 1301150.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301150.85, modificado:1301150.85}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24399 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24399 | S | 385 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | TAB250202535893 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetumal 19 100 86265 MIRAFLORES 2DA. SECCIÓN, CENTRO polígono del proyecto inicia desde el km 19.1 al km 22.3 de la Carretera Villahermosa a Chetumal, considerando 3.2km sobre l, lon:-92.76226566, lat:17.90755052}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535894 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 720690.81 | 720690.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720690.81, modificado:720690.81}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos - 24392 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24392 | S | 210 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | TAB250202535894 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetemal 17 500 86265 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN, CENTRO El polígono del proyecto inicia en el Km. 17.5 de la carretera federal que va de Villahermosa a Chetumal, a la derecha sobre, lon:-92.77979767, lat:17.916437}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535895 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1599295.98 | 1599295.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599295.98, modificado:1599295.98}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Plutarco Elías Calles (La Majahua), asentamiento diversos puntos - 24319 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24319 | S | 204 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | TAB250202535895 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Teapa 3 100 86294 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA MAJAHUA), CENTRO El polígono del proyecto inicia frente al distribuidor Vial de Guayabal, Ubicado en la Carretera Villahermosa-Teapa k, lon:-92.91645779, lat:17.95822318}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535896 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1237822.93 | 1237822.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237822.93, modificado:1237822.93}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento diversos puntos - 24309 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24309 | S | 580 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | TAB250202535896 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Camino La Palma - Chiquiguao 6 7 86273 BARRANCAS Y AMATE 3RA. SECCIÓN, CENTRO Como referencia sobre el Camino Principal se ubica La escuela Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos., lon:-92.76871399, lat:17.96660296}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535897 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3315545.28 | 3315545.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315545.28, modificado:3315545.28}} | Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento Calle Lázaro Cárdenas del Río, entre Calle Emiliano Zapata y Calle 16 de Septiembre - 23302 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23302 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | TAB250202535897 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89610528, lat:18.03025891}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535898 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1688864.45 | 1688864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688864.45, modificado:1688864.45}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Boquerón 3ra. Sección (El Guanal), Asentamiento diversos puntos - 23281 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23281 | S | 1130 | 2241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | TAB250202535898 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:Camino villahermosa - Ixtacomitán 5 100 86294 BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN (EL GUANAL), CENTRO El polígono del proyecto inicia en el entronque de la Carretera Villahermosa-Ixtacomitán con la entrada del Camino al Sector Guanal de la Ran, lon:-92.9802552, lat:17.91704406}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535899 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3326138.4 | 3326138.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326138.4, modificado:3326138.4}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento calle Adolfo López Mateos - 23927 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 23927 | S | 135 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | TAB250202535899 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km-+023, dobla lado, lon:-92.78567494, lat:18.15699265}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535900 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1628751.77 | 1628751.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628751.77, modificado:1628751.77}} | Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Lázaro Cárdenas del Río, entre calle Emiliano Zapata y calle 16 de Septiembre - 23141 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23141 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | TAB250202535900 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89632022, lat:18.03029596}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535901 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 3631696.13 | 3631696.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3631696.13, modificado:3631696.13}} | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento calle Cda. Benito Juárez - 36511 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 36511 | S | 3040 | 3029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | TAB250202535901 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle Benito Juarez Ranchería Luis Gil Pérez 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle 24 de febrero El polígono del proyecto inicia en la intersección entre la Calle Benito Juárez y la Cerrada Benito Juárez, lon:-93.0721684, lat:17.87263106}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535902 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 6003021.14 | 6003021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6003021.14, modificado:6003021.14}} | Rehabilitación de guarniciones y banquetas en Centro, localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento Calle Benito Juárez - 36469 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 36469 | S | 6069 | 3040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | TAB250202535902 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30., lon:-93.07095604, lat:17.87418621}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535903 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 9294608.14 | 9294608.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9294608.14, modificado:9294608.14}} | Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Miguel Hidalgo III Etapa, carretera Villahermosa - La Isla, (línea de conducción) - 26610 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 26610 | S | 6850 | 6739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | TAB250202535903 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLAHERMOSA - LA ISLA 0 800 86127 VILLAHERMOSA, CENTRO LA OBRA INICIA A LA ALTURA DE CRUCERO SALIDA A LA ISLA DEL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA HACIA LA CARRETERA VILLAHERMOSA - LA ISLA,, lon:-92.97478016, lat:17.97835533}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2535903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535904 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 1911266.76 | 1911266.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911266.76, modificado:1911266.76}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento calles: 9a. Cerrada, 10a. cerrada y andador 7a. cerrada entre calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 48162 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 48162 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | TAB250202535904 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91709831, lat:18.02833144}} | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535905 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 8281833.44 | 8281833.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8281833.44, modificado:8281833.44}} | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, (Tramos Aislados) en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, Asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquiguao, Parrilla, Ixtacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro Rovirosa Wade - 44706 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 44706 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | TAB250202535905 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Malecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquiguao Calle Ejido Torno Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabsco, lon:-92.90657541, lat:18.00078216}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535906 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 968670.03 | 968670.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968670.03, modificado:968670.03}} | Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento Calles: 9A Cerrada, 10A Cerrada y Andador 7A Cerrada entre Calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 44375 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 44375 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | TAB250202535906 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91753411, lat:18.02782793}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535907 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 400837.84 | 400837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400837.84, modificado:400837.84}} | Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, asentamiento calle Emiliano Zapata, entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Centla - 38947 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 38947 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | TAB250202535907 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centla Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El polígono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Munici, lon:-92.89741957, lat:18.03083881}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535908 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2385550.46 | 2385550.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2385550.46, modificado:2385550.46}} | Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento parque del Sector Explanada, Colonia Gaviotas Norte Diversos puntos - 38688 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 38688 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | TAB250202535908 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Av. Las Torres 86090 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Escritores Y Calle Arquitecto Calle Filósofos El parque lineal se ubica Frente al Espacio Recreativo Laguna Encantada, Cerca del retorno de la Av. Luis Donaldo Colosio Mu, lon:-92.9108545, lat:17.98231113}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2535908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202535909 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 2284153.6 | 2284153.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.6, modificado:2284153.6}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, Asentamiento Calle La Roca, esquina con entrada a Monal 2da. Sección - 49961 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 49961 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | TAB250202535909 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec, lon:-92.90090969, lat:17.96568568}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2535909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250202541519 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | . | . | . | 6203729.16 | 6203729.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6203729.16, modificado:6203729.16}} | Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico y sobrecarpeta con concreto asfáltico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, Asentamiento Calle Benito Juárez - 36528 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 36528 | S | 3040 | 3029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10250.0, meta_modificada:10250.0}} | TAB250202541519 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia Vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30, lon:-93.07161694, lat:17.87568109}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2541519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521064 | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 9000000 | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Licencia del sistema integral para el Fortalecimiento Recaudatorio | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0183 | S | 330080 | 353527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB250102521064 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}} | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521065 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0189 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | TAB250102521065 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3000000 | 2987423.96 | 2030561.58 | 2030561.58 | 2027151.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2521065/proyecto_INICIO, 2521065/proyecto_PROCESO, 2521065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521066 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0190 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | TAB250102521066 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91447, lat:17.84193}} | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 3000000 | 2995336.5 | 2697445.44 | 2697445.44 | 2693393.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2521066/proyecto_INICIO, 2521066/proyecto_PROCESO, 2521066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521067 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0191 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | TAB250102521067 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3000000 | 2987797.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521068 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0192 | S | 161938 | 178122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | TAB250102521068 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.84936, lat:18.02312}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO DICHO PROYECTO A SOLICITUD DEL AREA EJECUTORA, SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ESTA INSTITUCION POR REDISTRIBUCION DE ZONAS., trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521069 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0193 | S | 2635 | 2812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | TAB250102521069 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-93.02174, lat:17.97437}} | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 3000000 | 2977819.91 | 1476919.11 | 1476919.11 | 1475016.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.52}} | {2521069/proyecto_INICIO, 2521069/proyecto_PROCESO, 2521069/proyecto_INICIO, 2521069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521070 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0194 | S | 896 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | TAB250102521070 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.87708, lat:17.84454}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO A SOLICITUD DEL AREA DE LA CORDINACION DE AGUA Y SANEMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN POR REAJUSTE DE ZONAS , trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521071 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0195 | S | 161938 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | TAB250102521071 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.923305, lat:17.987612}} | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 6000000 | 5959053.99 | 4414579.42 | 4414579.42 | 4410662.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2521071/proyecto_PROCESO, 2521071/proyecto_INICIO, 2521071/proyecto_PROCESO, 2521071/proyecto_INICIO, 2521071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521072 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0196 | S | 161938 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | TAB250102521072 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.917382, lat:17.989702}} | 2025-03-21 | 2025-06-30 | 6000000 | 5967250.01 | 5159016.34 | 5159016.34 | 5148734.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}} | {2521072/proyecto_INICIO, 2521072/proyecto_PROCESO, 2521072/proyecto_INICIO, 2521072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521073 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0197 | S | 161938 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | TAB250102521073 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91708, lat:17.991253}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000000 | 5986662.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521074 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0198 | S | 161938 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | TAB250102521074 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916598, lat:17.993373}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000000 | 5986768.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521075 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0199 | S | 10993 | 11941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | TAB250102521075 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.787779, lat:18.160949}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000000 | 5985556.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521076 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 6000000 | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0200 | S | 896 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | TAB250102521076 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.926099, lat:17.851341}} | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 6000000 | 5973170.44 | 4865926 | 4865926 | 4855484.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO, 2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO, 2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521077 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 3000000 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0201 | S | 2155 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | TAB250102521077 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3000000 | 2987598.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521078 | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | . | . | . | 5000000 | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0202 | S | 896 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | TAB250102521078 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}} | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB250102521087 | Adquisición | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF | . | . | . | 25894.68 | 25894.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25894.68, modificado:25894.68}} | Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Centro | K0506 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | TAB250102521087 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO 1401, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}} | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 25894.68 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PED_001556, contratista:OFILINEA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9877.4, importe_modificado:9877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2521087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION POR ADQUISICIONES QUE INDLUYE DOS PARTIDAS, trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 2 | TAB210101885219 | Proyecto de inversión | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 3777337.44 | 3777337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}} | K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | K0322 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | TAB210101885219 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}} | 2021-03-19 | 2021-06-16 | 3777337.44 | 3777337.44 | 1256727.67 | 1256727.67 | 1256727.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 1499 HOMBRES Y 1537 MUJERES, TOTAL 3036, trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:luismchavezr, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:luismchavezr, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:luismchavezr, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:luismchavezr, fecha:2025-06-30}}
2025 | 2 | TAB210101886677 | Proyecto de inversión | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | . | . | . | 21256236.56 | 21256236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}} | K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0326 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | TAB210101886677 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}} | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 21256236.56 | 21256236.56 | 2990866.7 | 2990866.7 | 2990866.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}} | {1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones