|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Responsables** | **Acciones** | **Objetivos** | **Metas** | **Ubicación** | **Monto** | **Inicio** | **Avance** | **Final** | **Población Beneficiada** |
| Operación  de la Coordinación de Salud | Simon PriegoYañez | Supervisiones de alimentos y bebidas, verificaciones sanitarias | Prevenir las enfermedades que se transmiten por el consumo de alimentos en vía pública, como lugares insalubres. | 250 | Comunidades del Municipio de Centro | $10,647,223.49 | 01-01-16 | 334% | 31-12-16 | 2,808  Beneficiados |
| Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual en grupos de alto riesgo | Dr. Manual a. Chablé Bautista | Supervisiones y recorridos en vía pública | Promover y fomentar las buenas prácticas para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. | 1,340 | Centro | $400,142.33 | 01-01-16 | 226% | 31-12-16 | 1, 035  Personas |
| Brigadas Médicas Comunitarias | Dra. Arcenia Sánchez Morales | Brigadas preventivas de Salud, Consultas Médicas General, Odontológicas, Platicas en grupos y de Planificación Familiar. | Facilitar atención multidisciplinaria en el área de Salud, a la población de bajos recursos, que no cuentan con acceso al servicio médico. | 18,948 | Comunidades del Municipio de Centro | $1,815,527.12 | 01-01-16 | 104% | 31-12-16 | 20, 836  Beneficiados |
| Operación del Centro de Control Canino | M.V.Z. Filiberto Ramos Franco | Disminuir la proliferación de perros y gatos sin dueño como medida preventiva para el combate enfermedades de zoonosis | Fomentar el cuidado, protección animal y prevención de enfermedades en la población del Municipio de Centro. | 3,470 | Calles y avenida de las distintas colonias del centro. | $226,891.18 | 01-01-16 | 161% | 31-12-16 | 4,620  Beneficiados |
| Programa de fumigación y Abatizacion para prevenir enfermedades | C. Manlio Alberto Trujillo Pérez | Aplicación de fumigación con bomba moto mochila y agua reaslin, | Prevenir las principales enfermedades que afecta a la población del Municipio de Centro causada por la picadura del vector transmisor del Dengue. | 10,200 | Localidades de la zona centro | $209,960.00 | 01-01-16 | 72% | 31-12-16 | 146, 878 Habitantes |