## NIVEL PROYECTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 67
ENTIDAD: Tabasco
MUNICIPIO: Centro
DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB13150100471000 | K-310 Desorille, Recargue, Rastreo Y Cuneteo En Calles Y Callejones De La Col. Jose Maria Pino Suarez 3ra. Etapa. (1ra. Etapa) | K-310 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1139772.87 | 1139772.87 | 1139772.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 353577 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 / Física: / Registro:
TAB14140200332835 | K-364 Construccion De Alcantarilllado Pluvial De La Col. Municipal De La Cd. Villahermosa, Tab. Fase 2 (Recolector Pellicer De 152 Cm De Diametro, Tramo: Calle Periferico Carlos Pellicer Camara Sn | K-364 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6587631 | 6060755.36 | 6060755.36 | 6060755.36 | 6060755.36 | 6060755.36 | 6060755.36 | 100 | 0 | Lote | 6631 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300364063 | K-406 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2)Calle Altos Hornos Esq. Industrial Del Zinc, Col. Indeco. | K-406 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 413095 | 376860.24 | 376860.24 | 376860.24 | 376860.24 | 376860.24 | 376860.24 | 100 | 0 | Lote | 16500 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300364081 | K-407 Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Ubicada En Villahermosa Denominada Villahermosa, Fase 3 (Rehabilitacion De Filtros Y Sedimentadores), Col. Reforma. | K-407 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353577 | 3461809.02 | 3461809.02 | 3461809.02 | 3461809.02 | 3461809.02 | 3461809.02 | 100 | 0 | Lote | 353577 | 0 | 0.6 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300364169 | K-423 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez (Fase 2), Calle Gil Y Zaenz Esq. Abelardo Reyes Centro | K-423 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 979352 | 626910.69 | 626910.69 | 626910.69 | 626910.69 | 626910.69 | 626910.69 | 100 | 0 | Lote | 2315 | 0 | 0.7 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300364311 | K-428 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A. Madrazo Esq. Periferico Carlos Pellicer Camara Centro. | K-428 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2528063 | 615977.98 | 615977.98 | 615977.98 | 615977.98 | 615977.98 | 615977.98 | 100 | 0 | Lote | 65000 | 0 | 0.95 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300364392 | K-493 Construccion De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Primaria Efrain Galmiche. | K-493 | Tabasco | Centro | Estanzuela 1ra. Sección | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 990443.91 | 182553.82 | 182553.82 | 182553.82 | 182553.82 | 182553.82 | 182553.82 | 100 | 0 | M2 | 839 | 0 | 0.25 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365057 | K-397 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1ra. Etapa (Fase 1) | K-397 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11404184.3 | 5414573.1 | 5414573.1 | 5414573.1 | 5414573.1 | 5414573.1 | 5414573.1 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.8 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365060 | K-398 Const. Del Drenaje Pluvial U Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 2) | K-398 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4998408.27 | 3606928.09 | 3606928.09 | 3606928.09 | 3606928.09 | 3606928.09 | 3606928.09 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.7 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365065 | K-400 Const. Del Drenaje Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 4) | K-400 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3586514.87 | 2197093.08 | 2197093.08 | 2197093.08 | 2197093.08 | 2197093.08 | 2197093.08 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.85 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365066 | K-401 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 5) | K-401 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4268612.68 | 3135095.62 | 3135095.62 | 3135095.62 | 3135095.62 | 3135095.62 | 3135095.62 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.9 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365069 | K-402 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa. Tab. 1era. Etapa (Fase 6) | K-402 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10051237.04 | 6461702.91 | 6461702.91 | 6461702.91 | 6461702.91 | 6461702.91 | 6461702.91 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.9 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365164 | K-403 Const. Frl Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 7) | K-403 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2331558.98 | 870147.37 | 870147.37 | 870147.37 | 870147.37 | 870147.37 | 870147.37 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.8 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365168 | K-404 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 8) | K-404 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3168059.32 | 1978013.56 | 1978013.56 | 1978013.56 | 1978013.56 | 1978013.56 | 1978013.56 | 100 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.85 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365225 | K-488 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda. | K-488 | Tabasco | Centro | Parrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 657770.12 | 464737.05 | 464737.05 | 464737.05 | 464737.05 | 464737.05 | 464737.05 | 100 | 0 | M2 | 9664 | 0 | 0.85 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365233 | K-489 Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal | K-489 | Tabasco | Centro | Parrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 308669.63 | 134072.42 | 134072.42 | 134072.42 | 134072.42 | 134072.42 | 134072.42 | 100 | 0 | Lote | 9664 | 0 | 0.85 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365265 | K-484 Pavimentacion Asfaltica, Camino Principal | K-484 | Tabasco | Centro | Miraflores 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6968267.04 | 5617581.27 | 5617581.27 | 5617581.27 | 5617581.27 | 5617581.27 | 5617581.27 | 100 | 0 | M2 | 639 | 0 | 0.88 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140300365268 | K-485 Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Asfaltica, Camino Principal | K-485 | Tabasco | Centro | Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1173443.33 | 910905.76 | 910905.76 | 910905.76 | 910905.76 | 910905.76 | 910905.76 | 100 | 0 | Lote | 245 | 0 | 0.85 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140400427783 | K-528 Construcción De Aula Esc. Primaria Benito Juárez | K-528 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 414098.02 | 85806.81 | 85806.81 | 85806.81 | 85806.81 | 85806.81 | 85806.81 | 100 | 0 | Lote | 1880 | 0 | 0.2 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14140400430699 | K-499 Construcción De Techumbre A Base De Lámina Y Baños, Casa De Usos Múltiples | K-499 | Tabasco | Centro | Alvarado Guardacosta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 803365.38 | 657241.72 | 657241.72 | 657241.72 | 657241.72 | 657241.72 | 657241.72 | 100 | 0 | M2 | 453 | 0 | 0.88 | Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB14150100470430 | K-249 K-382 Construccion De Barda Perimetral, Esc. Prim. Andres Quintana Roo | K-249 | Tabasco | Centro | Chiquiguao 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 816474.97 | 816474.97 | 816474.97 | 816474.97 | 809781.71 | 809781.71 | 409511.85 | 99.1802 | 0 | Mts | 473 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470466 | K-257 K-484 Pavimentacion Asfaltica, Camino Pricipal | K-257 | Tabasco | Centro | Miraflores 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1205950.79 | 1205950.79 | 1205950.79 | 1205950.79 | 1205719.1 | 1205719.1 | 784993.87 | 99.9808 | 0 | M2 | 639 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470490 | K-258 K-485 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacions Asfaltica, Camino Principal | K-258 | Tabasco | Centro | Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 216911.84 | 216911.84 | 216911.84 | 216911.84 | 216903.73 | 216903.73 | 0 | 99.9963 | 0 | Lote | 245 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470586 | K-259 K-488 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda | K-259 | Tabasco | Centro | Parrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 184342.48 | 184342.48 | 184342.48 | 184342.48 | 115811.53 | 115811.53 | 0 | 62.8241 | 0 | M2 | 720 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470640 | K-260 K489 Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal | K-260 | Tabasco | Centro | Parrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 172476.89 | 172476.89 | 172476.89 | 172476.89 | 170480.93 | 170480.93 | 0 | 98.8428 | 0 | Lote | 9664 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470690 | K-261 K-492 Construcccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Sector Armenia Y Zonas Cercanas De La Col. Gaviotas Sur | K-261 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17963834.61 | 17963834.61 | 17963834.61 | 17963834.61 | 2844687.53 | 2844687.53 | 2744558.16 | 15.8356 | 0 | Lote | 11904 | 0 | 0.35 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470737 | K-269 K-521 Construccion De La Red De Tuberia De Agua Potable Sector Manuel Andrade, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc. | K-269 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1949063.45 | 1949063.45 | 1949063.45 | 1949063.45 | 643257.69 | 643257.69 | 0 | 33.0034 | 0 | Lote | 1620 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470775 | K-270 K-522 Construccion De La Red De Tuberia De Alcantarillado Sanitario Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Seccion | K-270 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4408098.08 | 4408098.08 | 4408098.08 | 4408098.08 | 221018.86 | 221018.86 | 0 | 5.0139 | 0 | Lote | 2881 | 0 | 0.9 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470828 | K-275 K-566 Construccion De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc, Prim. 1ra. Etapa | K-275 | Tabasco | Centro | Lázaro Cárdenas 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1696244.5 | 1696244.5 | 1696244.5 | 1696244.5 | 1696244.48 | 1696244.48 | 741920.99 | 100 | 0 | Mts | 1790 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470892 | K-276 K567 Construccion De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 2da. Etapa | K-276 | Tabasco | Centro | Lázaro Cárdenas 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 906658.47 | 906658.47 | 906658.47 | 906658.47 | 763389.08 | 763389.08 | 0 | 84.1981 | 0 | Mts | 1790 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100470942 | K-277 K-571 Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Caliente, Camino Principal El Zapotal | K-277 | Tabasco | Centro | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1643669.32 | 1643669.32 | 1643669.32 | 1643669.32 | 1620954.83 | 1620954.83 | 625486.35 | 98.6181 | 0 | Km | 594 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100471059 | K-346 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Sistema Carcamo Galeana) | K-346 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21100562 | 21100562 | 21100562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6083 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 / Física: / Registro:
TAB14150100472096 | K-264 K-499 Construccion De Techumbrea Base De Lamina Y Baños. Casa De Usos Multiples | K-264 | Tabasco | Centro | Alvarado Guardacosta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 146123.66 | 146123.66 | 146123.66 | 146123.66 | 144508.54 | 144508.54 | 0 | 98.8947 | 0 | M2 | 453 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472109 | K-267 K-509 Construc. De Estruc. A Base De Pilotes P. Estacion De Bombeo Aereo Pluvial La Isla, C. Cto. Pochitoque, Costado Bordo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. M. Hidalgo 3ra. | K-267 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 862275.46 | 862275.46 | 862275.46 | 862275.46 | 729373.23 | 729373.23 | 729373.23 | 84.587 | 0 | Lote | 8500 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472134 | K-300 K-378 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Fracc. Campestre Al Fracc. Carrizal. | K-300 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2896899.9 | 2896899.9 | 2896899.9 | 2896899.9 | 2733402.19 | 2733402.19 | 2591720.5 | 94.3561 | 0 | Lote | 40698 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472161 | K-301 K-407 Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Ubicada En Vhsa. Denominada Villahermosa, Fase 3, (Rehabilitacion De Filtros Y Sedimentadores) Col. Reforma | K-301 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9228210.13 | 9228210.13 | 9228210.13 | 9228210.13 | 9196530.52 | 9196530.52 | 4626786.59 | 99.6567 | 0 | Lote | 353577 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472202 | K-302 K-364 Construccion De Alcantarillado Pluvial De La Col. Mcpal. De La Cd. Vhsa., Tab. Fase 2 (Colector Pellicer De 152cm De Diametro, Tramo: C.Periferico Calos Pellicer Camara Sn) | K-302 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1514654.01 | 1514654.01 | 1514654.01 | 1514654.01 | 1514654 | 1514654 | 0 | 100 | 0 | Lote | 6631 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472243 | K-303 K-422 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2), Periferico Carlos Pellicer Camara Sn, Col. Tamulte | K-303 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 866637.65 | 866637.65 | 866637.65 | 866637.65 | 712770.3 | 712770.3 | 574872.9 | 82.2455 | 0 | Lote | 8500 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472300 | K-304 K-423 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez, (Fase 2), Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro | K-304 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 324858.19 | 324858.19 | 324858.19 | 324858.19 | 237210.4 | 237210.4 | 237210.4 | 73.0197 | 0 | Lote | 2315 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472345 | K-305 K-426 Rehabilitaion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulte 1 (Fase 2) Periferico Carlos Pellicer Camara Esq. Gregorio Mendez, Col. Tamulte | K-305 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1845342.94 | 1845342.94 | 1845342.94 | 1845342.94 | 1815888.25 | 1815888.25 | 1109582.4 | 98.4038 | 0 | Lote | 33336 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472362 | K-306 K-427 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo 2da. Las Torres (Fase 2) Callejon Las Torres, Col Miguel Hidalgo | K-306 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 443269.79 | 443269.79 | 443269.79 | 443269.79 | 434740.53 | 434740.53 | 421622.75 | 98.0758 | 0 | Lote | 1025 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472402 | K-307 K-428 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periferico Calor Pellicer Camara, Centro | K-307 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1542985.04 | 1542985.04 | 1542985.04 | 1542985.04 | 1542522.42 | 1542522.42 | 512264.51 | 99.97 | 0 | Lote | 65000 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472445 | K-308 K-429 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2), Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Centro | K-308 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 314686.39 | 314686.39 | 314686.39 | 314686.39 | 236018.22 | 236018.22 | 0 | 75.0011 | 0 | Lote | 7300 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472488 | K-309 K-406 Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2), Calle Altos Horno Esq. Industrial Del Zinc Indeco | K-309 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17920.16 | 17920.16 | 17920.16 | 17920.16 | 16991.77 | 16991.77 | 0 | 94.8193 | 0 | Lote | 16500 | 0 | 1 | Financiera: APAZU REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472576 | K-333 Reconstruccion De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfaltico | K-333 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 CAPUFE |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4717406.59 | 4717406.59 | 4717406.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 500000 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE REMANENTE / Física: / Registro:
TAB14150100472697 | K-250 K-397 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 1) | K-250 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3443739.5 | 3443739.5 | 3443739.5 | 3443739.5 | 2260394 | 2260394 | 2260394 | 65.6378 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100472745 | K-251 K398 Construccion Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Co. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 2) | K-251 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 573035.82 | 573035.82 | 573035.82 | 573035.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474185 | K-252 K-400 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra Etapa (Fase 4) | K-252 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 859434.21 | 859434.21 | 859434.21 | 859434.21 | 789711.99 | 789711.99 | 789711.99 | 91.8874 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474218 | K-253 K-401 Constr. Del Drenaje Pluvia Y Sanitario Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 5) | K-253 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 545761.86 | 545761.86 | 545761.86 | 545761.86 | 312697.89 | 312697.89 | 0 | 57.2957 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474253 | K-254 K-402 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 6) | K-254 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1137908.96 | 1137908.96 | 1137908.96 | 1137908.96 | 967207.47 | 967207.47 | 0 | 84.9987 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474300 | K-255 K403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos , Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 8) | K-256 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1262061.46 | 816734.2 | 816734.2 | 816734.2 | 790975.87 | 790975.87 | 0 | 96.8462 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474348 | K-278 K-582 Construccion De Alberca Semi-Olimpica De L Ujat (Fase 2) | K-278 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1428496.05 | 1428496.05 | 1428496.05 | 1428496.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50745 | 0 | 0 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474377 | K-262 K-493 Construccion De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Prim Efrain Galmiche | K-262 | Tabasco | Centro | Estanzuela 1ra. Sección | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 760456.36 | 760456.36 | 760456.36 | 760456.36 | 363341.13 | 363341.13 | 122511.42 | 47.7794 | 0 | M2 | 839 | 0 | 0.85 | Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474418 | K-268 K-520 Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada De La Universidad Politecnica (1ra Etapa -C) | K-268 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1516781.76 | 1516781.76 | 1516781.76 | 1516781.76 | 225837.91 | 225837.91 | 0 | 14.8893 | 0 | Lote | 1460 | 0 | 0.43 | Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474479 | K-271 K-527 Construccion De Techunbre En Jardin De Niños Nueva Creacion Col. La Manga Ii | K-271 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 648458.32 | 648458.32 | 648458.32 | 648458.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 450 | 0 | 0.47 | Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474511 | K-272 K-528 Construccion De Aula De Escuela Primaria Benito Juarez | K-272 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 315795.36 | 315795.36 | 315795.36 | 315795.36 | 158841.2 | 158841.2 | 0 | 50.2988 | 0 | Lote | 1880 | 0 | 0.93 | Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474537 | K-274 K-546 Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada De La Universidad Politecnic Del Centro (1ra. Etapa -B) | K-274 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1665696.03 | 1665696.03 | 1665696.03 | 1665696.03 | 1660016.62 | 1660016.62 | 1047721.55 | 99.659 | 0 | Lote | 1460 | 0 | 1 | Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Física: / Registro:
TAB14150100474638 | K-255 K-403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 7) | K-255 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1262061.46 | 1262061.46 | 1262061.46 | 1262061.46 | 989230.08 | 989230.08 | 989230.08 | 78.3821 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 1 | Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Física: / Registro:
TAB15150100470271 | K-294 Construccion De Pavimento Hidraulico 1ra. Etapa Calle Emiliano Zapata | K-294 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500628.85 | 1500628.85 | 450188.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 3005 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB15150100470290 | K-325 Reconstruccion Con Concreto Hidraulico, Calle Congreso De Chilpancingo, Entre Calle Andres Granier Melo Y Calle Emiliano Zapata, Col. Roberto Madrazo | K-325 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1124510.4 | 1124510.4 | 337353.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 13000 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB15150100470311 | K-326 Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Principal Entre Ductos De Pemex Y Calle Francisco Villa, Col. Francisco Villa | K-326 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5021358.84 | 5021358.84 | 1506407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 13000 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB15150100470354 | K-348 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Carcamo 27 De Febrero) | K-348 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13551264 | 13551264 | 4065379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6083 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB15150100470397 | K-350 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Peres (Planta De Tratamiento Y Carcamo Benito Juarez) | K-350 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25348174 | 25348174 | 9997139.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6083 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB15150100472527 | K-211 Reconstruccion De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfaltico | K-211 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 CAPUFE |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30753581 | 30753581 | 3835397.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 353577 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB15150100472631 | K-291 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta Lucia, Col . El Recreo Y Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De Cd. Vhsa., Tab. (1ra. Etapa) (Fase 9) | K-291 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11167495.53 | 11167495.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 11703 | 0 | 0.02 | Financiera: FONDO METROPOLITANO / Física: / Registro:
TAB15150100481395 | K-214 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro. | K-214 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6184843.53 | 6184843.53 | 1546210.88 | 3598054.21 | 788235.75 | 788235.75 | 722919.29 | 12.7446 | 0 | M2 | 640359 | 0 | 0.17 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro:
TAB15150100481415 | K-215 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas | K-215 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8225445.49 | 8225445.49 | 2108167.05 | 2952931.59 | 2108167.05 | 2108167.05 | 267482.46 | 25.6298 | 0 | M2 | 353577 | 0 | 0.26 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro:

## NIVEL FINANCIERO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2015
MUNICIPIO: Centro
DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 1170724.46 | 1170724.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 30951.59 | 30951.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 1139772.87 | 1139772.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 4232.66 | 4232.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 4232.66 | 4232.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | CONVENIOS - 3 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9 | CAPUFE | E003 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 4717406.59 | 4717406.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | CONVENIOS - 3 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9 | CAPUFE | E003 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 4717406.59 | 4717406.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | CAPUFE REMANENTES
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | S074 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 103.18 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 19159271.71 | 19159271.71 | 18995464.2 | 18440728.6 | 18440728.6 | 10074060.05 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | S074 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 163807.51 | 163807.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | S074 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 5278191.56 | 5278191.56 | 5278191.56 | 4960826.49 | 4960826.49 | 3166593.4 | N/A | APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | S074 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 13717272.64 | 13717272.64 | 13717272.64 | 13479902.11 | 13479902.11 | 6907466.65 | N/A | APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | R117 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 4907187.83 | 4907187.83 | 4907187.83 | 2408036.86 | 2408036.86 | 1170232.97 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | R117 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 4907187.83 | 4907187.83 | 4907187.83 | 2408036.86 | 2408036.86 | 1170232.97 | N/A | CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 8638676.01 | 8638676.01 | 8638676.01 | 6110217.3 | 6110217.3 | 4039336.07 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 8638676.01 | 8638676.01 | 8638676.01 | 6110217.3 | 6110217.3 | 4039336.07 | N/A | FONDO METROPOLITANO REFRENDO
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | U088 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 1428496.05 | 1428496.05 | 1428496.05 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | U088 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 1428496.05 | 1428496.05 | 1428496.05 | 0 | 0 | 0 | N/A | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REFRENDO
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 66.42 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 54294100.08 | 54294100.08 | 33193538.06 | 10308249.47 | 10308249.47 | 5306471.22 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 816474.97 | 816474.97 | 816474.97 | 809781.71 | 809781.71 | 409511.85 | N/A | RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 47451370.8 | 47451370.8 | 26350808.8 | 3708964.08 | 3708964.08 | 2744558.16 | N/A | RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 3176634.18 | 3176634.18 | 3176634.18 | 2962829.75 | 2962829.75 | 741920.99 | N/A | RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0 | 2849620.11 | 2849620.11 | 2849620.11 | 2826673.93 | 2826673.93 | 1410480.22 | N/A | RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 4.11 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 10308485.91 | 10308485.91 | 1008399.12 | 873881.77 | 873881.77 | 729373.23 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 9300086.79 | 9300086.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 146123.66 | 146123.66 | 146123.66 | 144508.54 | 144508.54 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 862275.46 | 862275.46 | 862275.46 | 729373.23 | 729373.23 | 729373.23 | N/A | RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | CONVENIOS - 3 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9 | CAPUFE | E003 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 567.46 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 30753581 | 30753581 | 3835397.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | CONVENIOS - 3 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9 | CAPUFE | E003 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 30753581 | 30753581 | 3835397.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | CAPUFE
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 11167495.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 11167495.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | FONDO METROPOLITANO
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 4023.63 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 55489984 | 54521558 | 16356468 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 55489984 | 7975621.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO III
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 38899438 | 14062518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO III
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL | I004 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 7646498.09 | 2293949.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO III
Tabasco | Centro | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 965.08 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 342838088.44 | 330905429 | 82726356 | 160778898.24 | 77543825.31 | 77255890.31 | 74737437.26 | N/A
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3446039.82 | 3446039.82 | 861509.96 | 3446039.82 | 452773.87 | 452773.87 | 452773.87 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 333498.12 | 333498.12 | 83374.53 | 333498.12 | 59128.14 | 59128.14 | 59128.14 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 72606.72 | 72606.72 | 18151.68 | 11472.72 | 11472.72 | 11472.72 | 11472.72 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 97074.3 | 97074.3 | 24268.57 | 13932.76 | 13932.76 | 13932.76 | 13932.76 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 5954461.4 | 5954461.4 | 1488615.35 | 1943188.87 | 1831622.91 | 1831622.91 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 957720.36 | 957720.36 | 239430.09 | 273454.34 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 26037.01 | 26037.01 | 6509.25 | 3687.93 | 1761.17 | 1761.17 | 1761.17 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7219.09 | 7219.09 | 1804.77 | 1183.61 | 1183.61 | 1183.61 | 1183.61 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 450333.59 | 450333.59 | 112583.4 | 71930.68 | 71930.68 | 71930.68 | 44835.7 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 50600.94 | 50600.94 | 12650.24 | 8736.54 | 8736.54 | 8736.54 | 3391.26 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 46400 | 46400 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2711263.86 | 2711263.86 | 677815.97 | 411036.89 | 411036.89 | 411036.89 | 372460.69 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 13345.17 | 13345.17 | 3336.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 274 - PRODUCTOS TEXTILES | 2030 | 2030 | 507.5 | 1009.66 | 1009.66 | 1009.66 | 1009.66 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 291 - HERRAMIENTAS MENORES | 241658.64 | 241658.64 | 60414.66 | 31813.86 | 31813.85 | 31813.85 | 28452.17 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 234592714.25 | 234592714.25 | 58648178.56 | 77610252.01 | 56395019.01 | 56107084.01 | 55494632.01 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 392 - IMPUESTOS Y DERECHOS | 9564054.9 | 2760974 | 690243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 448 - AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 5589710.98 | 460132.44 | 115033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 52848728.85 | 53912387.71 | 13478096.93 | 52848728.85 | 13267555.54 | 13267555.54 | 13267555.54 | N/A | RAMO 33 FONDO IV
Tabasco | Centro | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 |  | MUNICIPIO DE CENTRO |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 24832590.44 | 23768931.58 | 5942231.64 | 23768931.58 | 4984847.96 | 4984847.96 | 4984847.96 | N/A | RAMO 33 FONDO IV

## MATRIZ FAIS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | I-004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" |  | Enfoques transversales | Ninguno
Clasificación Funcional
Finalidad | 2 - Desarrollo Social |  |  | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad |  |  | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad |  |  | Actividad Institucional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE |  | Responsable del Registro del Avance
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Actividad | Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización |  | Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale |  |  | Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales |  |  | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 0 | 0 | 0 | N/A | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 - Centro
Actividad |  |  | Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización |  |  | Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización |  |  | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 5 | 3 | 3 | 100 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 5 | 3 | 3 | 100 | 4 - Centro
| Registro de otros proyectos |  | Número de otros proyectos registrados en el SFU |  |  | Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU |  |  | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 3 | 2 | 2 | 100 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 3 | 2 | 2 | 100 | 4 - Centro
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale 4 - Centro NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA EL RUBRO DE CAMINOS RURALES
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 4 - Centro NO HAY VARIACIONES
Número de otros proyectos registrados en el SFU 4 - Centro NO HAY VARIACIONES

## MATRIZ FORTAMUN
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | I-005 | FORTAMUN |  | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" |  | Enfoques transversales | Ninguno
Clasificación Funcional
Finalidad | 2 - Desarrollo Social |  |  | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad |  |  | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad |  |  | Actividad Institucional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE |  | Responsable del Registro del Avance
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. |  | Índice en el Ejercicio de Recursos |  |  | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 99.6 | 24.9 | 23.3 | 93.5743 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 99.6 | 24.9 | 23.3 | 93.5743 | 4 - Centro
Actividad |  |  | Porcentaje de Avance en las Metas |  |  | {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 80 | 79.4 | 99.25 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 100 | 80 | 79.4 | 99.25 | 4 - Centro
Componente | Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. |  | Índice de Logro Operativo |  |  | {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100 | 95.7 | 95.7 | 100 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 100 | 95.7 | 95.7 | 100 | 4 - Centro
Fin |  |  | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos |  |  | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 28.7 | N/A | N/A | N/A | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 28.7 |  |  | N/A | 4 - Centro
Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. |  | Índice de Dependencia Financiera |  |  | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. |  |  | Otra | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 0.81 | 0.53 | 0.48 | 90.566 | Municipal
27-TABASCO
[11 empty] | 0.81 | 0.53 | 0.48 | 90.566 | 4 - Centro
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice en el Ejercicio de Recursos 4 - Centro LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HA GASTADO MENOS DE LO PROGRAMADO, ADEMAS DEL EJERCICIO LOS PROYECTOS INICIO A FINALES DEL TRIMESTRE.
Porcentaje de Avance en las Metas 4 - Centro LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO EN MENOR PROPORCIÓN DE LO QUE SE TIENE PROGRAMADO.
Índice de Logro Operativo 4 - Centro NO HAY VARIACIONES EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2015
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 4 - Centro
Índice de Dependencia Financiera 4 - Centro INGRESARON AL MUNICIPIO MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS.